## Hanane Amtdi
Jour | Réalisation | Statut | Commentaires
2025-02-10 | Début de l'étude préalable | Traitée | Analyse des objectifs et contexte du projet
2025-02-11 | Identification des besoins fonctionnels et non fonctionnels | Traitée | Collecte d'informations nécessaires
2025-02-12 | Définition des principales fonctionnalités | Traitée | Liste des fonctionnalités prioritaires établie
2025-02-13 | Affinage des élaboration du cahier de charge initial | Traitée | Priorisation des besoins
2025-02-14 | Préparation de la présentation du scope fonctionnel | Traitée | Entamer la préparation d'un ppt pour présenter les résultats de l'étude préalable
2025-02-15
2025-02-16
2025-02-17 | Finalisation des besoins et de la présentation | Traitée | finalisation du document ppt et prépation de la présentation
2025-02-18 | Réunion de validation des besoins et des fonctionnalités | Traitée | Présenter le document ppt devant l'équipe pour la validation du scope fonctionnel
2025-02-19 | Début de la conception des diagrammes (de classe , de cas d'utilisation) et documentation des technologies | Traitée | concevoir la premiére version des diagrammes de classe et de cas d'utilisation , consulter la documentation des technologies (Langchain pour le chatbot et ElasticSearch pour la recherche avancée )
2025-02-20 | Conception des diagrammes UML (de classe , de séquence ) | Traitée | finaliser les diagrammes de classe et de cas d'utilisation , concevoir les diagrammes de séquance pour les taches suivantes : création des demandes , suivi des demandes )
2025-02-21 | Conception des diagrammes UML (de séquence , d'activités ) | Traitée
2025-02-22
2025-02-23
2025-02-24 | Début de rédaction de rapport + élaboration des diagrammes d'activités | Traitée
2025-02-25 | les diagrammes de séquence de tous les scénarios | Traitée
2025-02-26 | Finalisation du diagramme d'activités | Traitée
2025-02-27 | Présentation de l'analyse conceptuelle | Traitée | Présentation des diagramme de cas d'utilisation , de classe , de séquence et d'activités
2025-02-28 | définition de flux des données entre les services | Traitée
2025-03-01
2025-03-02
2025-03-03
2025-03-04 | Etude de processus d'implémentation du chatbot interactif et choix d'LLM | Traitée
2025-03-05 | Etude et conception de processus d'homologation | Traitée
2025-03-06 | conception du chatbot et processus d'homologation | Traitée
2025-03-07 | Affinage de la conception et préparation de l’environnement de développement | Traitée | Affinage de la conception, préparation de l'environnement de développement
2025-03-08
2025-03-09
2025-03-10 | Développement du Service Demande : création du modèle, du controller et des endpoints. | Traitée | Tests réalisés avec Postman pour vérifier les fonctionnalités CRUD.
2025-03-11 | Intégration du Service Demande avec la base de données et finalisation des tests API. | Traitée | Tous les endpoints fonctionnent correctement.
2025-03-12 | Démarrage du Service User : création du modèle, des repositories et du controller. | Traitée | Préparation à l'intégration avec le Service Demande.
2025-03-13 | Développement de l’interaction User → Création d'une Demande. | En cours | L’utilisateur pourra initier la demande via le frontend.
2025-03-14 | Conception du formulaire dynamique dans React pour soumettre une demande | En cours | Le formulaire sera lié au backend (UserService + DemandeService).
2025-03-15
2025-03-16
2025-03-17
2025-03-18
2025-03-19
2025-03-20
2025-03-21
2025-03-22
2025-03-23
2025-03-24
2025-03-25
2025-03-26
2025-03-27
2025-03-28
2025-03-29
2025-03-30
2025-03-31
2025-04-01
2025-04-02
2025-04-03
2025-04-04
2025-04-05
2025-04-06
2025-04-07
2025-04-08
2025-04-09
2025-04-10
2025-04-11
2025-04-12
2025-04-13
2025-04-14
2025-04-15
2025-04-16
2025-04-17
2025-04-18
2025-04-19
2025-04-20
2025-04-21
2025-04-22
2025-04-23
2025-04-24
2025-04-25
2025-04-26
2025-04-27
2025-04-28
2025-04-29
2025-04-30
2025-05-01
2025-05-02
2025-05-03
2025-05-04
2025-05-05
2025-05-06
2025-05-07
2025-05-08
2025-05-09
2025-05-10
2025-05-11
2025-05-12
2025-05-13
2025-05-14
2025-05-15
2025-05-16
2025-05-17
2025-05-18
2025-05-19
2025-05-20
2025-05-21
2025-05-22
2025-05-23
2025-05-24
2025-05-25
2025-05-26
2025-05-27
2025-05-28
2025-05-29
2025-05-30
2025-05-31
2025-06-01
2025-06-02
2025-06-03
2025-06-04
2025-06-05
2025-06-06
2025-06-07
2025-06-08
2025-06-09
2025-06-10
2025-06-11
2025-06-12
2025-06-13
2025-06-14
2025-06-15
2025-06-16
2025-06-17
2025-06-18
2025-06-19
2025-06-20
2025-06-21
2025-06-22
2025-06-23
2025-06-24
2025-06-25
2025-06-26
2025-06-27
2025-06-28
2025-06-29
2025-06-30
2025-07-01
2025-07-02
2025-07-03
2025-07-04
2025-07-05
2025-07-06
2025-07-07
2025-07-08
2025-07-09
2025-07-10
2025-07-11
2025-07-12
2025-07-13
2025-07-14
2025-07-15
2025-07-16
2025-07-17
2025-07-18
2025-07-19
2025-07-20
2025-07-21
2025-07-22
2025-07-23
2025-07-24
2025-07-25
2025-07-26
2025-07-27
2025-07-28
2025-07-29
2025-07-30
2025-07-31
2025-08-01
2025-08-02
2025-08-03
2025-08-04
2025-08-05
2025-08-06
2025-08-07
2025-08-08
2025-08-09
2025-08-10
2025-08-11
2025-08-12
2025-08-13
2025-08-14
2025-08-15
2025-08-16
2025-08-17
2025-08-18
2025-08-19
2025-08-20
2025-08-21
2025-08-22
2025-08-23
2025-08-24
2025-08-25
2025-08-26
2025-08-27
2025-08-28
2025-08-29
2025-08-30
2025-08-31
2025-09-01
2025-09-02
2025-09-03
2025-09-04
2025-09-05
2025-09-06
2025-09-07
2025-09-08
2025-09-09
2025-09-10

## Param
Statut
En cours
Traitée
Bloquée